## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
index.html | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 70% | Từ Triệu Dương
scss | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 70% | Nguyễn Quốc Thắng
API setup | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 100% | Từ Triệu Dương
index.js | 2025-02-23 | 2025-03-06 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 100% | Từ Triệu Dương
validation.js | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng
admin.html | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng
admin hiển thị sản phẩm | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng
admin thêm sản phẩm | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 100% | Từ Triệu Dương | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng
admin xóa sản phẩm | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng
admin cập nhật sản phẩm | 2025-06-03 | 2025-03-06 | 70% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng
admin tìm kiếm theo tên | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng
admin sắp xếp theo giá | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 100% | Nguyễn Quốc Thắng